от10.03.2016

**План**

**перевода в электронный вид муниципальных услуг,**

**предоставляемых администрацией городского округа город Михайловка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование услуги (функции)** | **поставщик услуги (функции)** | **этапы перевода услуги (функции) в электронную форму (см. примечание)** | | | | |
| **1 этап** | **2 этап** | **3 этап** | **4 этап** | **5 этап** |
| **I. Услуги в сфере образования** | | | | | | | |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.07.2012 | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 3 | Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка | Отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| **II. Услуги в сфере молодежной политики, культуры и спорта** | | | | | | | |
| 4 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городском округе город Михайловка Волгоградской области | Отдел по спорту и молодёжной политики администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 5 | Приём заявлений и организация работы по предоставлению социальной выплаты молодым семьям-участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, проживающих на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по спорту и молодёжной политики администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 6 | Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) местного и регионального значения, расположенных на территории городского округа город Михайловка | Отдел по культуре администрации городского округа город Михайловка | 01.09.2015 | 01.09.2015 |  |  |  |
| **III. Услуги в сфере имущественного комплекса** | | | | | | | |
| 7 | Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 8 | Внесение изменений в правоустанавливающие документы на объекты муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 9 | Расторжение договоров аренды, безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 10 | Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 11 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 12 | Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципальной собственности | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 13 | Сверка поступлений платежей по договору аренды нежилого помещения и земельного участка на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 14 | Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществ, находящемся в муниципальной собственности | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 15 | Приватизация жилого фонда | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| **IV. Услуги в сфере земельных отношений** | | | | | | | |
| 16 | Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена расположенными на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| 17 | Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 18 | О предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 19 | Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из состава земель государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области без проведения торгов | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| 20 | Предоставление в собственность бесплатно земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений Администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| 21 | Постановка на учет льготных категорий граждан с целью последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 22 | Предоставление льготным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, а также из состава земель государственная собственность на которые не разграничена | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| 23 | Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 24 | Утверждение результатов межевания границ земельного участка (или изменение площади земельного участка) на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 25 | Подготовка и передача в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке документов в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации договоров аренды и изменений к ним | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 26 | Выдача копии договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Михайловка, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, гражданам и юридическим лицам | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 27 | Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории городского округа город Михайловка | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 28 | Заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 |  |  |  |
| 29 | Предоставление в собственность за плату невостребованных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области | Отдел земельных отношений администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| **V. Услуги в сфере строительства** | | | | | | | |
| 30 | Подготовка градостроительных планов земельных участков на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 31 | Подготовка акта приемочной комиссии после выполненных переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 32 | Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 33 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 34 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа город Михайловка. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 35 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 36 | Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 37 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории городского округа город Михайловка. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 38 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории городского округа город Михайловка. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 39 | Присвоение (аннулирование) почтового адреса объекту недвижимости на территории городского округа город Михайловка. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 40 | Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории городского округа город Михайловка | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.01.2016 |  |  |  |
| **VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| 41 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.02.2016 | 01.05.2016 |  |
| 42 | Заключение договоров социального найма жилого помещения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 43 | Признание молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.02.2016 | 01.05.2016 |  |
| 44 | Выдача копий ордеров, справок об очередности на жилье | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.02.2016 | 01.05.2016 |  |
| 45 | Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 46 | Предоставление социальной выплаты (сертификата) на приобретение или строительство жилья отдельным категориям граждан | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 47 | Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 48 | Выдача решения о регистрации граждан по месту жительства (пребывания) в муниципальное жилое помещение | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 49 | Признание у граждан **наличия**оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 50 | Открытие, изменение регулярных автобусных маршрутов на территории городского округа город Михайловка | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 10.07.2014 | 10.07.2014 | 01.02.2016 | 01.05.2016 |  |
| 51 | Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 12.09.2014 | 12.09.2014 |  |  |  |
| 52 | Выдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа город Михайловка | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2016 | 01.05.2016 |  |
| 53 | Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от платы за найм жилых помещений, предоставляемых им по договорам найма (или социального найма) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |  |  |
| **VII. Услуги в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей** | | | | | | | |
| 54 | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | Отдел по экономике и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| 55 | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка | Отдел по экономике и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.09.2016 | 01.09.2016 |  |
| 56 | Субсидирование начинающих субъектов малого предпринимательства, за счет средств субсидии областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета | Отдел по экономике и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.09.2016 | 01.09.2016 |  |
| **VIII. Услуги в сфере архивного фонда** | | | | | | | |
| 57 | Организация предоставления информации по документам архивных фондов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации городского округа город Михайловка | Архивный отдел администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 | 01.05.2016 | 01.05.2016 |  |
| 58 | Организация приема документов от юридических и физических лиц | Архивный отдел администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| 59 | Предоставление документов для исследователей | Архивный отдел администрации городского округа город Михайловка | 01.12.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |
| **IX. Иные сферы деятельности** | | | | | | | |
| 60 | Выдача выписки из похозяйственной книги | Отделы  Арчединской, Безымянской, Большовской, Етеревской, Карагичевской, Катасоновской, Октябрьской, Отрадненской, Раздорской, Раковской, Сидорской, Сенновской, Совхозной, Троицкой сельских территорий | 01.07.2013 | 01.07.2013 |  |  |  |
| 61 | Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем | Отдел по экономике и потребительскому рынку администрации городского округа город Михайловка | 01.04.2013 | 01.04.2013 |  |  |  |
| **XI. Услуги в сфере опеки и попечительства** | | | | | | | |
| 62 | Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями либо принять детей, оставшихся без родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 01.02.2016 | 01.06.2016 |  |
| 63 | Принятие решения о назначении опекунами и попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 01.02.2016 | 01.06.2016 |  |
| 64 | Выдача предварительного разрешения на изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего 14-летнего возраста | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2014 | 01.10.2014 |  |  |  |
| 65 | Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 66 | Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 67 | Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 68 | Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.02.2016 | 01.06.2016 |  |
| 69 | Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 70 | Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим усыновить (удочерить) ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 71 | Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |  |
| 72 | Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| 73 | Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным | Отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка | 01.10.2015 | 01.10.2015 |  |  |  |
| **XII. Услуги в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | |
| 74 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Отдел жилищных субсидий администрации городского округа город Михайловка | 01.02.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2015 | 01.04.2015 |  |
| **XIII. Услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния** | | | | | | | |
| 75 | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), усыновления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел записи актов гражданского состояния администрации городского округа город Михайловка | 01.02.2010 | 01.01.2011 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **примечание (этапы перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму):** | |
|  | **1 этап:** размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
|  | **2 этап:** размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
|  | **3 этап:** обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
|  | **4 этап:** обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
|  | **5 этап:** обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |